## Hoja1
| 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
T1 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-17
T1.1 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
T1.2 | bar: 2025-03-10
T1.3 | bar: 2025-03-17
T2 | bar: 2025-03-24
T2.1 | bar: 2025-03-24
T2.2 | bar: 2025-03-24
T2.3 | bar: 2025-03-24
T3 | bar: 2025-03-31
T3.1 | bar: 2025-03-31
T3.2 | bar: 2025-03-31
T4 | bar: 2025-04-07 to 2025-04-14
T4.1 | bar: 2025-04-07
T4.2 | bar: 2025-04-14
T4.3 | bar: 2025-04-14
T5 | bar: 2025-04-21 to 2025-05-12
T5.1 | bar: 2025-04-21
T5.2 | bar: 2025-04-21 to 2025-05-05
T5.2.1 | bar: 2025-04-21
T5.2.2 | bar: 2025-04-21
T5.2.3 | bar: 2025-04-28
T5.2.4 | bar: 2025-04-28
T5.2.5 | bar: 2025-05-05
T5.2.6 | bar: 2025-05-05
T5.3 | bar: 2025-05-12
T6 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-26
T6.1 | bar: 2025-05-19
T6.2 | bar: 2025-05-26
T6.3 | bar: 2025-05-26
T7 | bar: 2025-06-02
T7.1 | bar: 2025-06-02
T8 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16
T8.1 | bar: 2025-06-09
T8.2 | bar: 2025-06-16
Main Stage | 2025-03-24: Start Date; 2025-04-07: End Date
T1 – UI/UX Design | 2025-03-24: March 3; 2025-04-07: March 23
T2 – Development Environment Setup | 2025-03-24: March 24; 2025-04-07: March 30
T3 – Frontend Development | 2025-03-24: April 1; 2025-04-07: April 6
T4 – Backend Development | 2025-03-24: April 7; 2025-04-07: April 20
T5 – Integration and Game Logic | 2025-03-24: April 21; 2025-04-07: May 18
T6 – Testing and Debugging | 2025-03-24: May 19; 2025-04-07: June 1
T7 – Deployment | 2025-03-24: June 2; 2025-04-07: June 8
T8 – Documentation | 2025-03-24: June 9; 2025-04-07: June 22
Main Stage | 2025-03-24: Start Date; 2025-03-31: End Date
T1 – UI/UX Design | 2025-03-24: March 3; 2025-03-31: March 23
T2 – Development Environment Setup | 2025-03-24: March 24; 2025-03-31: March 30
T3 – Frontend Development | 2025-03-24: April 1; 2025-03-31: April 6
T4 – Backend Development | 2025-03-24: April 7; 2025-03-31: April 20
T5 – Integration and Game Logic | 2025-03-24: April 21; 2025-03-31: May 18
T6 – Testing and Debugging | 2025-03-24: April 19; 2025-03-31: June 1
T7 – Deployment | 2025-03-24: June 2; 2025-03-31: June 8
T8 – Documentation | 2025-03-24: June 9; 2025-03-31: June 22